## APP总计划任务表
功能需求 |  |  |  | App UI界面 |  |  | App UI功能 |  |  | 后台任务 | 备注信息
一级模块名称 | 二级模块名称 | 三级模块名称 | 页面功能 | 完成情况 | 完成时间 | 责任人 | 完成情况 | 完成时间 | 责任人 | 任务完成时间
主页 | 注册 | 无 | 正常注册 | 已完成 |  | 段思雨 | 流程完成（未加密） | 2017-07-20 | 段思雨 | 已完成
|  | 无 | 邀请推荐注册 | [6 empty] | 已完成
| 登录 | 无 | 登录页面 | 已完成 |  | 段思雨 | 完成（未加密） |  | 段思雨 | 已完成
| 忘记密码 | 无 | 手机找回登录密码 | 已完成 |  | 段思雨 | 完成（未加密） | 2017-07-20 | 段思雨 | 已完成
| 首页设计 | 无 | 首页页面 | 已完成 |  | 段思雨 | 未完成 |  | 陈前明 | 已完成
|  | 无 | 油币中心 | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 | 2017-07-21 | 段思雨 | 已完成
|  | 无 | 活动中心 | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 |  | 段思雨、陈前明 | 已完成
|  | 无 | 邀请好友 | 已完成 |  | 段思雨 |  |  |  | 已完成
|  | 无 | 安全保障 | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 |  | 段思雨 | 已完成
理财 | 理财列表页 | 理财列表页 | 理财列表页 | （菜单需修改） |  | 段思雨 |  |  |  | 已完成
|  | 理财详情页 | 项目详情 | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 |  | 段思雨 | 已完成
|  |  | 风控措施 | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 |  | 段思雨 | 已完成
|  |  | 投资记录 | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 |  | 段思雨 | 已完成
|  |  | 优惠券 | 已完成 | 2017-07-20 | 段思雨 | 完成 | 2017-07-28 | 段思雨 | 已完成
|  |  | 投资 | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 | 2017-07-29 | 段思雨 | 已完成
| 债权转让列表页 | 转让列表页 | 转让列表 | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 |  | 段思雨 | 已完成
|  | 转让详情 | 产品详情 | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 |  | 段思雨 | 已完成
|  |  | 风控措施 | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 |  | 段思雨 | 已完成
|  |  | 投资记录 | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 |  | 段思雨 | 已完成
我的财富 | 我的财富内容页 | 无 | 我的财富内容首页 | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 |  | 段思雨 | 已完成
| 充值 | 无 | 用户充值 | 已完成 |  | 黄淑娟 | 完成 | 2017-07-26 | 陈前明 | 已完成
| 提现 | 无 | 用户提现 | 已完成 |  | 黄淑娟 | 完成 | 2017-07-27 | 陈前明 | 已完成
| 资金记录 | 无 | 用户资金记录 | 已完成 |  | 黄淑娟 | 完成 |  | 黄淑娟 | 已完成
| 我的理财 | 投标中 |  | 已完成 | 2017-08-02 | 黄淑娟 | 完成 | 2017-08-03 | 陈前明 | 已完成
|  | 持有中 |  | 已完成 | 2017-08-02 | 黄淑娟 | 完成 | 2017-08-03 | 陈前明 | 已完成
|  | 已还款 |  | 已完成 | 2017-08-02 | 黄淑娟 | 完成 | 2017-08-03 | 陈前明 | 已完成
| 我的债权 | 可转让债权 |  | 未完成 |  |  | 未完成 |  | 苏政元 | 未完成
|  | 进行中债权 |  | 未完成 |  |  | 未完成 |  | 苏政元 | 未完成
|  | 已购买债权 |  | 未完成 |  |  | 未完成 |  | 苏政元 | 未完成
|  | 已撤销债权 |  | 未完成 |  |  | 未完成 |  | 苏政元 | 未完成
| 我的红包 | 代金券 |  | 完成 | 2017-08-03 | 段思雨 | 完成 | 2017-08-04 | 段思雨 | 已完成
|  | 加息券 |  | 完成 | 2017-08-03 | 段思雨 | 完成 | 2017-08-04 | 段思雨 | 已完成
|  | 现金券 |  | 完成 | 2017-08-03 | 段思雨 | 完成 | 2017-08-07 | 段思雨 | 已完成
| 回款计划 | 无 |  | 完成 | 2017-08-04 | 段思雨 | 完成 | 2017-08-04 | 段思雨 | 已完成
| 借款管理 | 发标中借款 | [7 empty] | 未完成 | 借款暂时主要平台及借款人使用（先不开发App功能）
|  | 还款中借款 | [7 empty] | 未完成 | 借款暂时主要平台及借款人使用（先不开发App功能）
|  | 完成借款 | [7 empty] | 未完成 | 借款暂时主要平台及借款人使用（先不开发App功能）
|  | 自动还款设置 | [7 empty] | 未完成 | 借款暂时主要平台及借款人使用（先不开发App功能）
我的账户 | 我的账户页 | 无 | 账户总览 | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 |  | 段思雨 | 已完成
| 新闻公告 |  |  | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 |  | 段思雨 | 已完成
| 我的油币 | 油币总览 |  | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 | 2017-07-21 | 段思雨 | 已完成
|  | 查看奖品 |  | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 |  | 段思雨 | 已完成
|  | 兑换规则 |  | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 | 2017-07-21 | 段思雨 | 已完成
|  | 全部 |  | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 | 2017-07-21 | 段思雨 | 已完成
|  | 收入 |  | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 | 2017-07-21 | 段思雨 | 已完成
|  | 支出 |  | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 | 2017-07-21 | 段思雨 | 已完成
| 个人资料 | 无 | 个人信息浏览保存 | 已完成 | 2017-07-25 | 段思雨 | 完成 | 2017-07-25 | 段思雨 | 已完成
| 客服热线 | 无 | 客服信息展示及快速拨号 | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 |  | 段思雨 | 已完成
| 安全中心 | 身份验证 |  | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 |  | 段思雨 | 已完成
|  | 手机验证 |  | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 |  | 段思雨 | 已完成
|  | 登录密码 |  | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 |  | 段思雨 | 已完成
|  | 手势密码 |  | 已完成 | 2017-07-27 | 段思雨 | 完成 |  |  | 已完成
| 关于我们 | 意见反馈 |  | 已完成 |  | 段思雨 |  |  |  | 已完成
|  | 关于我们 |  | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 |  | 段思雨 | 已完成
|  | 版本信息 |  | 已完成 |  | 段思雨 |  |  |  | 已完成
|  | 缓存清理 | 本功能可以后期再开发 | 已完成 |  | 段思雨 |  |  |  | 无
| 退出登录 | 无 | 退出用户登录信息 | 已完成 |  | 段思雨 | 完成 |  | 段思雨 | 已完成